## Arkusz1
Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 14/26
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 12.03.2026r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
L.p | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne planowane nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2025r. | Stopień zaawansowania realizacji %
|  |  | od | do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Wydatki majatkowe |  |  |  | 18609242.64 | 13505779.99 | 72.58%
1.1. | Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego | Urząd Gminy Świętajno | 2025 | 2028 | 2487387 | 67112.6 | 2.698%
1.2. | Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Świętajnie | Szkoła Podstawowa w Świętajnie | 2024 | 2025 | 96229.36 | 96168.78 | 99.94%
1.4. | Remont budynku - świetlica OSP w miejscowości Mazury | Urząd Gminy Świętajno | 2022 | 2025 | 98325.07 | 86593.94 | 88.07%
1.5. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki | Urząd Gminy Świętajno | 2024 | 2025 | 43000 | 42367.12 | 98.53%
1.6. | Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 43/4 w miejscowości Sulejki | Urząd Gminy Świętajno | 2022 | 2025 | 78040.79 | 74892.56 | 95.97%
1.7. | Przystosowanie gminnego obiektu zlokalizowanego na działce nr 244/8 obręb Dunajek Gmina Świętajno w miejscowości Dunajek z przeznaczeniem na świetlice wiejską | Urząd Gminy Świętajno | 2021 | 2025 | 536785.38 | 512474.29 | 95.47%
1.8. | Remont swietlicy wiejskiej w miejscowości Dybowo | Urząd Gminy Świętajno | 2022 | 2026 | 90871.59 | 71282.29 | 78.44%
1.9. | Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Świętajno | Urząd Gminy Świętajno | 2024 | 2025 | 795930.8 | 795930.79 | 100%
1.10. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Wronki, Jelonek, Pietrasze | Urząd Gminy Świętajno | 2023 | 2025 | 5786853.7 | 5203944.48 | 89.93%
1.11. | Wykonanie projektu na budowę świetlicy w miejscowości Rogowszczyzna | Urząd Gminy Świętajno | 2025 | 2026 | 26000 | 14000 | 53.85%
1.12. | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzywe, Leśniki, Dworackie, Kolonia Dudki i Sulejki o łącznej długości ok 25 km | Urząd Gminy Świętajno | 2022 | 2025 | 7153872.47 | 6529943.14 | 91.28%
1.13. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrebie geodezyjnym Giże | Urząd Gminy Świętajno | 2025 | 2026 | 36900 | 11070 | 30%
1.13. | Sporzadzenie projektu planu ogólnego Gminy Świętajno | Urząd Gminy Świętajno | 2024 | 2026 | 165000 | 0 | 0%
1.14. | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Świetajnie | Szkoła Podstawowa w Świętajnie | 2024 | 2026 | 474625 | 342428.97 | 72.15%
1.15. | Raźnym Krokiem Ku Przyszłości | Szkoła Podstawowa w Świętajnie | 2024 | 2026 | 460221.48 | 233972.16 | 50.84%
1.16. | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętajno | Urząd Gminy Świętajno | 2024 | 2026 | 279200 | 85364.75 | 30.57%
Wójt
Janusz Zakrzewski